# WBS — 본선 준비

마감: 2026-09-03 (목) 23:59 팀: Plant Copilot Lab (임경민, 도남진) 갱신: 2026-09-01 — 패치 29·30 반영

평일은 저녁 시간, 주말은 종일을 전제로 배분했다. 큰 덩어리(배포, 실규모 검증)를 주말에 배치했다.

용어 — 「전체 세트」는 로컬 검증에만 사용한 공개 벤더 매뉴얼 42~45종 색인, 「데모 세트」는 제출물에 포함된 공개 매뉴얼 3종 색인을 뜻합니다. 두 세트 모두 사내 원본 데이터가 아니며, 외부로 나가는 자료는 데모 세트뿐입니다. (문서군 선정 근거와 처리 원칙은 기획서 4-2절)

## 일정

| 날짜 | 작업 | 담당 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-22 (토) | STEP 0 저장소 정리 — 로컬 전체 세트 파생물 이력 제거, .gitignore 통합, 재푸시 | 임경민 | 정리된 저장소 | 완료 |
| 08-22 (토) | 개발일지·WBS·회의록 착수 | 임경민 | docs/ 3개 파일 | 진행 (매일) |
| 08-23 (일) | STEP 1 단일 포트 서빙 — UI 빌드 결과를 StaticFiles로 마운트 | 임경민 | 8000 단독으로 화면 동작 | 완료 |
| 08-23 (일) | STEP 2 코드 정리 — 중복 라우트 제거, requirements 정리, LICENSE | 임경민 |  | 완료 |
| 08-24 (월) ~ 08-26 (수) | STEP 3 클라우드 백엔드 — 임베딩 API 경로 실동작 검증, Dockerfile | 임경민 | Ollama 없이 5개 기능 동작 | 완료 (08-23, 조기) — Azure 대신 DeepInfra 채택, 로컬과 문항별 결과 동일 확인 |
| 08-27 (목) | STEP 4 배포 — 호스팅 URL 확보 | 임경민 | 접속 가능한 URL | 완료 (08-24, 조기) — Railway |
| 08-25 (화) | 이력 우선 규칙 완성 · 검증 (계획 외 추가 기능) | 임경민 | 평가셋 100문항, 변이 시험 | 완료 |
| 08-25 (화) | 홀드아웃 확장 문항 — 기존 평가셋 미열람 상태로 작성·1회 채점 | 도남진 | eval/eval_set_holdout.json, eval/scorecard_holdout.md, docs/holdout_result.md | 완료 (계획 08-29 를 앞당김) — 2/10, 원인 진단 포함. 08-27 파일 덮임 사고 후 복원·재측정(동일 결과) |
| 08-26 (수) | 근거 수준 선택 모드 추가 (계획 외) — 근거 모드 / 자유 모드, 격리 검사 확장 | 임경민 | 모드 토글·추측 패널·챗봇 자유 답변 | 완료 |
| 08-26 (수) | 배치 파일 경로 고정 (재발 방지) — 전체 세트/데모 세트 분리, 색인 재구축 확인 절차 | 임경민 | 배치 4종 | 완료 |
| 08-26 (수) | 자료 반입 화면 (도남진 제안 → 08-25 결정 뒤집음) — 반입 직후 점검 리포트·색인 재생성 진행 표시·파일 관리(2단계 삭제) | 제안 도남진 · 구현 임경민 | 반입 탭, 점검 모듈 | 완료 — 고장 주입 시험 3종, 색인 원상 확인(28/45) |
| 08-26 (수) | 반입 편집 열쇠 + 동시 잠금(5분 임대) — 배포 노출 대비 | 임경민 | 잠금 3 엔드포인트 | 완료 — 배포에서 2기기 검증 |
| 08-26 (수) | 워크북 핸들 누수 8곳 수정 — Windows 파일 잠금의 원인 | 임경민 | 로더 5개 파일 | 완료 — 회귀 67/67 |
| 08-27 (목) | 챗봇 경계 결함 5건 · 시나리오 재생 명령 연결 (계획 외, 기존 기능 배선) | 임경민 | 경계 시험 5종 | 완료 |
| 08-27 (목) | 4D 기입란 삭제·피드백 폼으로 통합 (도남진 제안) · 태그별 조치 이력 통계 | 제안 도남진 · 구현 임경민 | 버튼 3개, 이력 통계 패널 | 완료 — 같은 항목을 두 번 입력하던 경로 제거 |
| 08-27 (목) | 패치 27 — SCADA 알람 어휘 결함 수정 (입력 경로 수정, 아래 예외 참조) | 임경민 | 알람 라우팅·SSL 코드 조회·알람 폭주 역추적·IO List 채널 중복·자기 점검 가드 4종 | 완료 — 28/45·2/10·67/67 유지(회귀 0). 실물 세트 확인은 하지 않기로 함(08-28, 아래 참조) |
| 08-27 (목) | 시연 시나리오 문서 (SCADA 2단계) | 임경민 | docs/SCENARIO_SCADA.md — 장면 3종 hybrid 실측 | 완료 |
| 08-28 (금) | 패치 28 — 에이전트 계층 1단계 (원칙 수정 후 구현, 아래 참조) | 임경민 | ingest/repair.py·retrieval/flood.py·API 3종·화면 패널 2종·가드 3종 | 완료 — lexical 16/45 유지, 로컬 hybrid 재측정 필요 |
| 08-28 (금) | 타 환경 접속 확인 (휴대폰, 타인 PC) | 도남진 | 확인 결과 | 완료 — 휴대폰(08-25) · 타인 PC(09-02 리허설) |
| 08-28 (금) | STEP 5 「02. 결과물」 정리 — 결과물 원본·접속 정보 문서 | 임경민 | 02-2 폴더 | 완료 — 접속 정보 문서(08-28) + 소스 zip(08-31) |
| 08-28 (금) | 설명서·매뉴얼 (비개발자용) — 화면 캡처 삽입 후 확정 | 임경민 | 02-3 폴더, 초안 완료 | 진행 |
| 08-31 (월) | 패치 29·30 — 챗봇 라우팅 결함 5건 · 단자 번호 유일성 | 임경민 | retrieval/interlock_describe.py·기능 질문 안내·단자 역조회·tools/make_tb_list.py 주소 계층화 | 완료 — 전부 실사용에서 발견, 가드 4종, 28/45·2/10·67/67·211/211 유지 |
| 08-29 (토) ~ 08-30 (일) | 영상 제작 도구 자체 제작 (계획 외) — Take Five | 임경민 | 찍기→대본→목소리→내보내기 4단계, 5분 상한 코드화 | 완료 — 본체와 분리된 별도 저장소, plant_copilot 무접촉 |
| 08-29 (토) | 소개 영상 — 문제 상황 애니메이션 | 임경민 | 02-3 폴더 MP4 (49초) | 완료 |
| 08-30 (일) | 시연 영상 — 무편집, 알람 조회 → 거절 → 현장 확인 → 조치·기록 → 인터락·공정 화면 → 자료 반입 | 임경민 | 02-1 폴더 MP4 (4분 44초) | 완료 — 배포 주소 실제 조작, 배속·컷 편집 없음 |
| 08-29 (토) ~ 08-30 (일) | STEP 7 실규모 합성 자료 적용 결과 정리 | 임경민 | 검증 결과 문서 | 완료 (08-27, 조기) — 「03. 데이터 세트」 검증 결과 정리 |
| 08-31 (월) | STEP 6 검증 방법 정리, README 숫자 정합 | 임경민 | 「03. 데이터 세트」 구성 | 완료 — 검증 결과 정리 + demo_data + 스코어카드 5종 업로드. README 청크 수 정합은 결선 과제로 남김 |
| 09-01 (화) | STEP 8 AS-IS 소요 시간 정리, 목표 수치 확정 | 임경민 | 기획서 §3-3 | 하지 않음 — 측정하지 않은 수치를 적지 않기로 함(아래 참조) |
| 09-01 (화) ~ 09-02 (수) | 리허설 — 기준 모르는 사람에게 설명서·URL만 주고 30분 사용 | 도남진 | 막힌 지점 목록 | 예정 |
| 09-02 (수) | STEP 9 기획서 갱신본 확정 — Word 양식 변환 | 임경민 | 「01. 과제 기획서」 | 완료 (08-31) — 01 폴더 업로드 |
| 09-02 (수) | 난관 기록 — 일지의 일화를 압축 | 임경민 | 「04. 제작 과정」 | 완료 (08-26, 조기) — 6건, README 다섯 항목 형식 |
| 09-03 (목) | 팀 폴더 업로드 및 최종 점검 (체크리스트 4항목) | 임경민 | 제출 완료 | 진행 — 5개 폴더 업로드 완료(08-31), 최종 점검 남음 |

매일 개발일지 작성 및 커밋 — 임경민

## 제출 폴더별 담당 문서

(폴더명은 운영측 공식 명칭. 임의로 바꾸지 않는다 — 이름이 다르면 빈 항목 처리됨)

| 폴더 | 넣을 것 | 출처 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. 과제 기획서 | 본선 갱신본 (예선 양식 유지) | STEP 8, 9 | 완료 |
| 02. 결과물 / 1. 시연 영상 | 5분 무편집 MP4 | 시연 영상 작업 | 완료 — 4분 44초, 무편집 |
| 02. 결과물 / 2. 결과물 원본 | 소스 zip(git archive — 이력 미포함)·접속 정보 문서 | STEP 1~5 | 완료 |
| 02. 결과물 / 3. 설명서·매뉴얼 | 비개발자용 설명서 | 설명서 작업 | 완료 — 10쪽, 화면 캡처 8장 |
| 03. 데이터 세트 | demo_data 한 벌 · 검증 결과 · 스코어카드 5종 · 재현 절차 | STEP 6, 7 | 완료 — 판넬 스코어카드 211/211 반영 |
| 04. 제작 과정 | WBS·회의록·개발일지(+요약)·난관기록 | 이 문서 외 4건 | 완료 — 5종 업로드 |

## 이번 본선에서 하지 않기로 한 것

- 앱 내 데이터 업로드 기능 — 정정(08-26): 구현했다. 당초에는 심사가 보는 것이 기능 개수가 아니므로 남은 기간을 배포와 문서에 쓰는 편이 효율이 높다고 보아 결선으로 미뤘다. 08-26 회의에서 도남진이 **"사용자가 어떤 자료가 쓰이고 있는지 알 수 있어야 한다"**는 근거로 재제안했고, 그 근거가 이 도구의 "근거를 보여준다"는 성질과 같은 방향이라 판단해 결정을 뒤집었다. 같은 날 구현·검증 완료(위 08-26 행). 판단이 바뀐 기록을 지우지 않고 남긴다.

- 재발 신호 표시 (예선 기획서 §3-2 셋째의 일부) — 구현하지 않고 기획서 §5-1에 미구현으로 명시 (08-25 회의 결정 7).

- 검색 점수 추가 튜닝 — 실패 문항을 보고 조정하는 순간 평가셋 맞춤이 된다. 어디서 잃는지 밝혀 적는 것으로 갈음 (기획서 §4-5).

- 08-26 이후 기능 추가 — 남은 기간은 제출물 정리에 쓴다. 마감 직전의 변경은 검증되지 않은 상태로 심사를 받게 된다 (기획서 §5-2). 자료 반입 화면(08-26)은 결선 방식 정보를 듣고 같은 날 결정·구현· 검증까지 마친 예외이며, 이후로는 추가하지 않는다. 08-28에 이 원칙을 수정했다 (사용자 결정). 마감까지의 실제 가용 시간(주말 포함)을 근거로, 기획서 6-3의 에이전트 항목 두 개(반입 수리 보조·동시 알람 조사)를 앞당겨 구현했다 — 패치 28. 조건 네 개를 걸었다: 검색·판정 경로 무접촉(새 모듈·새 엔드포인트만) / 자기 점검 가드 동반 / 전 지표 재측정 / 이 경위의 기록. 상세는 docs/README_PATCH28.md.

- 패치 27(08-27)은 기능 추가가 아니라 입력 경로 결함 수정으로 분류한 예외다. SCADA가 실제로 보내는 알람 어휘가 매뉴얼에 존재하지 않아 (실측 0건) 알람 입력 자체가 근거에 닿지 못하던 것을 고쳤다. 같은 날 재측정으로 28/45·2/10·67/67 유지를 확인했고, 평가셋에 라우팅이 발화하지 않음을 자기 점검 가드로 상시 감시한다. 이후 신규 기능은 추가하지 않는다.

- AS-IS 소요 시간 수치 (STEP 8) — 현재 정비 흐름이 몇 분 걸리는지를 측정하지 못했다. 재지 않은 수치를 기획서나 영상에 적으면 "그 값은 어떻게 나왔습니까"라는 질문 하나에 무너진다. 측정한 것만 적는다는 원칙에 따라 비워 둔다. 결선에서 현장 관측으로 채운다.

- 실물 세트 회귀 확인 — 실물 자료(data/)를 프로젝트 밖으로 옮겨 두었고, 제출물과 모든 검증 수치가 데모 세트 기준이라 심사 판단에 영향이 없다. 실물 세트 마지막 측정은 08-26이다. 결선에서 실물을 다시 붙일 때 재확인한다.

- 증분 임베딩 — 재생성 시간을 줄이지만, 청크와 벡터가 어긋나면 검색이 조용히 틀리는 고장을 만든다. 검증 설계와 한 세트로 확장 계획에 남긴다.

### 09-02 리허설에서 나온 6건 — 결선 과제

상세는 회의록 09-02 항목.

- 알람 조회 버튼이 회색인 이유를 화면이 말하지 않는다 (증상을 적어야 눌린다)

- 배치도 표시가 단자 위치를 짚지 못한다 — TB 블록 전체에 표시되고 표에서는 테두리가 번호를 가린다

- 배치도 단자 표기와 조회 결과가 다른 체계다 (TB4-19 vs IW568+). 도면 생성기를 단자 번호 재정비(패치 30)에 맞춰 다시 만들어야 하며 판넬 평가셋 재측정이 따른다. 이 건은 한계로 검증 결과 정리에 기술했다.

- 자료가 바뀌지 않았는데도 색인 재생성이 진행된다 (몇 분 소요)

- 자료 반입 탭에서도 사이드바에 설비 태그 선택기가 보인다

- 도구 범위 밖 질문(날짜 등)이 매뉴얼 검색으로 흘러 무관한 인용이 붙는다

### 공정 화면 자동 생성 — 리허설 2·3번의 근본 해법

현재 공정 화면은 P-5101A 하나뿐이고, 그 그림은 사람이 직접 그렸다. 설비마다 그리는 방식은 확장되지 않는다. 두 갈래로 나눈다.

주 경로 — 단위 계통도를 별도 산출물로 받는다.

설비 하나 단위의 계통도(SVG)를 받아, 각 요소에 붙은 태그 id 로 인터락 리스트의 세트포인트·지연·래치·현재 상태를 얹는다. 그림은 사람이 주고 값은 리스트에서 읽으므로 지어내는 부분이 없다.

이 그림은 HMI 화면과 다르다. HMI 는 운전원이 전체 계통을 감시하는 화면이고, 이것은 정비원이 설비 하나를 보는 단위 그림이다. 축이 다르고 담기는 범위가 다르므로 HMI 작화 산출물을 그대로 쓸 수 없다. HMI 작화를 맡는 BP 사에 별도 산출물로 요구하고, 태그 명명 규칙(인터락 리스트와 동일 표기)과 내보내기 형식을 문서 제출 요건에 포함한다.

폴백 — 그림이 없으면 관계도를 자동 생성한다.

인터락 리스트만으로 "무엇이 이 설비를 멈추는가" 관계도를 만든다. 배관은 그릴 수 없지만(리스트에 배관 정보가 없다) 조건·값·지연·래치는 전부 있다. 그림이 준비되지 않은 설비도 즉시 볼 수 있고, 준비되면 교체한다.

이렇게 하면 리허설 2번(표시가 단자·설비 위치를 짚지 못함)과 3번(도면과 조회 결과가 다른 체계)이 함께 풀린다. 값을 그림에 얹는 구조에서는 두 문서가 어긋날 자리가 없다.

1·4·5는 화면이 설명을 하지 않아서 생긴 것이다. 기능이 아니라 안내의 문제이며, 심사위원이 직접 쓸 때 같은 자리에서 막힐 수 있다.

여섯 건 모두 마감 다음 날이 아니라 결선에서 다룬다. 화면·도면·라우팅 변경이라 재측정이 따르고, 마감 직전의 변경은 검증되지 않은 상태로 심사를 받게 된다(08-25 결정).

## 리스크

| 리스크 | 대응 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 09-03 앞뒤로 예비일이 거의 없음 | 배포(STEP 1~4)를 08-28까지 끝내는 것을 최우선 | 배포 08-24 완료 — 사흘 확보 |
| 클라우드 임베딩 경로가 실제로는 동작하지 않을 가능성 | 08-24에 가장 먼저 확인, 실패 시 사전 생성 임베딩 축소안 | 해소 — DeepInfra 실측, 로컬과 동일 |
| 호스팅 비용·사내 계정 제약 | 08-24까지 사용할 서비스 확정 | 확정 — Railway + DeepInfra, 개인 부담 (08-24 결정). 사용량 상한 설정 완료 (08-26) |
| 환경변수 혼선으로 색인·측정이 전체 세트/데모 세트를 오감 | 경로 고정 배치 파일로만 재구축 | 3회 재발 (08-25 색인 덮임 포함) → 08-26 배치 4종으로 경로 고정, 색인 재구축에 확인 절차 추가. 대응 완료 |

## 담당 배분 (08-25 회의 결정)

여건상 임경민이 구현과 측정 실행을 맡고, 도남진은 개발에 관여하지 않은 사람이어야 의미가 있는 항목을 맡는다. 시간을 나누는 것이 아니라 성격으로 나눈다.

| 도남진 담당 | 상태 |
| --- | --- |
| 홀드아웃 10문항 — 기존 평가셋 미열람, 1회 채점, 결과 보고 문항 미수정 | 완료 (08-25) — 2/10, 편향 크기 62% 대 20% 관측 |
| 자료 반입 기능 제안 (08-26) — "어떤 자료가 쓰이는지 사용자가 알 수 있어야 한다" | 완료 — 08-25 결정을 뒤집고 같은 날 구현·검증 |
| 4D 기입란 이중 입력 지적 (사용성) | 완료 (08-27) — 기입란 삭제·입력 창구 통합으로 반영 |
| 타 환경 접속 확인 (휴대폰·타인 PC) | 완료 09-02 |
| 리허설 — 설명서·URL만 받고 30분 사용, 막힌 지점 기록 | 예정 09-01~02 |

측정 실행자가 임경민이라는 사실은 감추지 않는다. 그래서 작성자가 분리된 문항이 따로 필요했고, 그것이 홀드아웃이다.

상세는 회의록 08-25 결정 1 참조.